## Plan de Acción
PLAN DE DESARROLLO: "SEGURIDAD Y PROSPERIDAD 2016- 2020"
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN
EJE ESTRATÉGICO: CALIDAD DE VIDA PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL | [5 empty] | DIMENSIÓN DE DESARROLLO: SOPÓ MAS DEPORTE | [5 empty] | VIGENCIA: 2019 |  |  |  | RESPONSABLE: JOHN SERGIO AVELLANEDA CARRANZA
META DE RESULTADO: Aumentar a 4069 el número de personas vinculadas y beneficiadas a través de los programas formativos recreodeportivos. | [11 empty] | VALOR META ANUAL DE RESULTADO:
No MP | PROGRAMA ESTRATÉGICO | META DE PRODUCTO | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA | AVANCE DE EJECUCIÓN META | % EJECUCIÓN META | ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA META DE PRODUCTO | RECURSOS FINANCIEROS (PESOS) | [10 empty] | Seguimiento- Observaciones (Columna de Uso Exclusivo de la Secretaría de Gestión Integral)
[10 empty] | RECURSO PROPIO |  | SGP |  | SGR |  | OTROS |  | TOTAL |  | % EJECUCIÓN PRESUPUESTO
[10 empty] | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado
1 | Formación integral con calidad, fomentado el deporte y proyectando campeones | Mantener y garantizar el desarrollo del programa de las Escuelas de Formacion Deportivas y crear 4 nuevas disciplinas en deportes no convencionales | Número de disciplinas de la escuela de formación deportiva mantenidas y en funcionamiento | 19 | 23 | 20 |  | 0% | Contratación de instructores y coordinadores | 928911863.9438 | 769350519 | 123302980 | 123302980 |  |  | 352053 |  | 1052566896.9438 | 892653499 | 8481%
[9 empty] | Mantenimiento de software para el manejo de la información del programa de Escuelas de Formación Deportiva y compra de tarjetas para impresión de carnés. | 17000000 | 17000000 | [6 empty] | 17000000 | 17000000 | 10000%
[9 empty] | Suscripción de Convenio con UMB para acceder a los servicios requeridos para la apertura de la Escuela de Natación y Matronatación | 40000000 | 0 | [6 empty] | 40000000 | 0 | 0%
[9 empty] | Suministro de polizas de accidentes colectivos para deportistas inscritos al programa de Escuelas de Formación Deportiva. | 10000000 | 10000000 | [6 empty] | 10000000 | 10000000 | 10000%
|  | Incrementar a 133 el número de salidas deportivas para las escuelas de formacion, selecciones y deportistas con proyeccion al alto Rendimiento | Número de salidas deportivas para las escuelas de formación, selecciones y deportistas con proyección al alto rendimiento realizadas | 89 | 133 | 100 |  | 0% | Operador logistico para las participacion de las eculeas de fornacion deportiva clasificadas a la final Nacional del festival de festivales Medellin del 04 al 19 de Enero de 2019 | 147000000 | 140102407 | [6 empty] | 147000000 | 140102407 | 9531%
[18 empty] | 0 | 0
|  | Dotar con implementos deportivos y uniformes las escuelas de formacion, selecciones y deportistas con proyeccion al alto rendimiento | Número de dotaciones entregadas a las escuelas de formación, selecciones y deportistas | 2 | 4 | 1 |  | 0% | Compra de dotacion e implementacion para las Escuelas de Formación Deportiva y selecciones de alto rendimiento y escenarios recreo deportivos | 1625779588 | 1625779588 | 2316924 | 2316924 |  |  | 38307114 | 38307114 | 1666403626 | 1666403626 | 10000%
2 | Sopó Altos Logros | Crear y mantener el programa de apoyo integral con incentivos a los deportistas de alto rendimiento | Número de programas de alto rendimiento deportivo creados y mantenidos | 0 | 1 | 1 |  | 0% | Dotación e implementación para Alto Rendimiento | 10000000 | 10000000 | [6 empty] | 10000000 | 10000000 | 10000%
[9 empty] | Incentivo programa "Sopó Altos Logros" | 40000000 | 52999424 | [6 empty] | 40000000 | 52999424 | 13250%
|  | Implementar y mantener un grupo multidisciplinario especializado de 6 personas en ciencias aplicadas al deporte. | Número de profesionales especialistas en ciencias aplicadas al deporte vinculados por año | 3 | 6 | 6 |  | 0% | Contratación equipo especializado multidisciplinario | 139052926.848 | 146053503 | [6 empty] | 139052926.848 | 146053503 | 10503%
|  | Implementar el Laboratorio Biomédico multidisciplinario para el mejoramiento y perfeccionanimiento de los procesos deportivos beneficiando a 100 personas | Número de deportistas valorados y beneficiados de los servicios del laboratorio biomédico | 0 | 100 | 100 |  | 0% | Dotación del laboratorio biomedico | 10000000 | 10000000 | [6 empty] | 10000000 | 10000000 | 10000%
| Construyendo futuro deportivo y recreativo | Construir 4 escenarios especificos de gran impacto deportivo y competitivo (Patinodromo, Cancha de Futbol 8 sintetica, extreme park -skateboard, bicicross (BMX) y roller- , muro de escalada o tejodromo) en el cuatrienio | Número de escenarios de gran impacto deportivo y competitivo construidos | 0 | 4 | 0 |  | #DIV/0! | Interventoria de las canchas sinteticas de futbol 8 | 17802995 | 17802995 |  |  |  |  | 89014975 | 89014975 | 106817970 | 106817970 | 10000%
[9 empty] | Construccion de las canchas sinteticas de futbol 8 | 439301720 | 439301720 |  |  |  |  | 1161610630 | 1161610630 | 1600912350 | 1600912350 | 10000%
|  | Garantizar el mantenimiento y adecuacion de 68 escenarios recreodeportivos |  | 17 | 68 | 64 |  | 0% | Contratación personal de mantenimiento | 188516232.1471 | 194191394 | [6 empty] | 188516232.1471 | 194191394 | 10301%
[9 empty] | Suministro materiales de ferreteria | 4077000 | 4077000 | [5 empty] | 0 | 4077000 | 4077000 | 10000%
[9 empty] | Adecuacion del campo de futbol de la vereda Hatogrande | [6 empty] | 23050300 | 23050300 | 23050300 | 23050300 | 10000%
|  |  |  | 0 | 1 | 0 |  | #DIV/0! | Adecuacion del pump track del municipio de Sopó | [6 empty] | 4086417 | 4086417 | 4086417 | 4086417 | 10000%
[9 empty] | Pago de reubicacion del poste ETB campo deportivo Chuscal | [6 empty] | 1449914.78 | 1449914.78 | 1449914.78 | 1449914.78 | 10000%
[9 empty] | Pago de ARL riegos laborales nivel 5 y 5 como lo indica la norma | 3967000 | 3967000 | [6 empty] | 3967000 | 3967000 | 10000%
[9 empty] | Pago de punto de vigilancia para salvaguardar el mantenimiento y buen estado de los escenarios ECI Y CIC | 14755586 | 14755586 | [6 empty] | 14755586 | 14755586 | 10000%
[9 empty] | Adecuacion de escenarios con pisos sinteticos en acabado truflex y pisos encauchetados | [6 empty] | 241224620 | 241224620 | 241224620 | 241224620 | 10000%
[9 empty] | Consultoria campo multiple Comuneros | [6 empty] | 23075642.86 | 23075642.86 | 23075642.86 | 23075642.86 | 10000%
|  | Realizar 160 eventos recreodeportivos de gran impacto social y calidad competitiva por año. | Número de eventos recreodeportivos de gran impacto social y calidad competitiva realizados | 32 | 160 | 40 |  | 0% | Operador Logistico para la organizacion y participacion en los eventos de las selecciones y escuelas de formacion deportiva durante el año 2019 | [6 empty] | 868256774 | 868256774 | 868256774 | 868256774 | 10000%
[9 empty] | Contratos eventos ligas y federaciones | 206068428 | 206068428 |  | 0 |  |  | 79999999 | 79999999 | 286068427 | 286068427 | 10000%
[9 empty] | Contratación instructoras de act. Fisica y apoyo a eventos | 60000000 | 60000000 | [6 empty] | 60000000 | 60000000 | 10000%
Contratación instructoras de act. Fisica y apoyo a eventos
[8 empty] | #DIV/0! |  | 3902233339.9389 | [7 empty] | 6558281683.5789 | 6377145854.64
TOTALES