## EMPRENDIMIENTO,EMPLEO Y ESFORMA
PLAN DE DESARROLLO: "SEGURIDAD Y PROSPERIDAD 2016- 2020"
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN
EJE ESTRATÉGICO: DESARROLLO SOSTENIBLE Y ORDENADO PARA LOGRAR LA PROSPERIDAD | [5 empty] | DIMENSIÓN DE DESARROLLO: SOPO MUNICIPIO PROSPERO Y EMPRENDEDOR | [5 empty] | VIGENCIA:2018
META DE RESULTADO: Reducir la tasa de desempleo del municipio | [11 empty] | META ANUAL DE RESULTADO: 8.5 % tasa de desempleo
No MP | PROGRAMA ESTRATÉGICO | META DE PRODUCTO | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA | AVANCE DE EJECUCIÓN META | % EJECUCIÓN META | ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA META DE PRODUCTO | RECURSOS FINANCIEROS (PESOS)
[10 empty] | RECURSO PROPIO |  | SGP |  | SGR |  | OTROS |  | TOTAL |  | % EJECUCIÓN PRESUPUESTO
[10 empty] | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado
1 | Sopó: Municipio próspero y emprendedor | Formular y adoptar la politica publica de empleo municipal | Número de políticas públicas de empleo formuladas e implementadas | 0 | 1 | 1 | 1 | 10000% | Dar cumplimiento a la formulación y adopción de la politica de empleo por medio de las siguientes fases: 1- Preparación y alistamiento 2- Diagnóstico 3- Formulación 4- Validación, adopción y comunicación 5- Implementación | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
2 | Sopó: Municipio próspero y emprendedor | Lograr la ejecucion del 30% de las acciones propuestas en la politica publica de empleo municipal | Porcentaje de avance en la implementación de la política pública municipal de empleo | 0 | 30% | 0 | 0 | #DIV/0! | Ejecutar las acciones propuestas en la politica una ves se halla formulado y creado | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
3 | Sopó: Municipio próspero y emprendedor | Generar 700 nuevos empleos para la poblacion Soposeña. | Número de nuevos empleos generados | 400 | 700 | 253 | 0 | 0% | El cumplimiento a esta meta se llevará a cabo por medio del convenio que se realiace con las empresas del sector, solicitandoles vacantes y haciendoles seguimientos las mismas por medio de las estadisticas e informes presentados por la coordinadora de empleo | 52434000 | 52393000 | [6 empty] | 52434000 | 52393000 | 9992%
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
4 | Sopó: Municipio próspero y emprendedor | Realizar 4 ferias de empleo generando procesos de orientacion laboral a personas que buscan empleo | Número de ferias de empleo realizadas | 1 | 4 | 3 | 4 | 13333% | Se llevará a cabo la feria de empleo en el mes de septiembre con una entidad privada y en convenio con el SENA | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | Realizar 4 seminarios denominados "Encuentro de oportunidades laborales" dirigido a las personas que buscan empleo | Número de seminarios "Encuentro de oportunidades laborales" realizados | 0 | 4 | 1 | 1 | 10000% | Este es un evento que consisten en dar capacitaciones y conferencias laborales a las personas que buscan empleo esta se llevará acabo el 8 de septiembre de 2016 contando con el apoyo del SENA y de las universidades EAN y La Sabana. | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
6 | Sopó: Municipio próspero y emprendedor | Realizar 16 capacitaciones y adelantar procesos de orientacion laboral a personas que buscan empleo. | Número de capacitaciones y orientación laborales para las personas que buscan empleo realizadas | 0 | 16 | 16 | 24 | 15000% | Estas son capacitaciones laborales que se dictarán en las veredas con el apoyo de Alpina y el Sena. | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
7 | Sopó: Municipio próspero y emprendedor | Beneficiar 32 nuevos proyectos productivos con recursos de plan semilla | Número de proyectos productivos beneficiados con aporte de recursos de plan semilla | 15 | 32 | 8 | 10 | 12500% | A la fecha la secretaria de desarrollo económico se encuentra haciendo convocatoria para la asignación de plan semilla. | 16000000 | 20000000 | [6 empty] | 16000000 | 20000000 | 12500%
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
8 | Sopó: Municipio próspero y emprendedor | Beneficiar a traves del credito fondo 12 nuevos proyectos que se califiquen como viables tecnica y financieramente | Número de proyectos beneficiados con crédito fondo | 3 | 12 | 3 | 2 | 6667% | Se realizó ya la presentación de los posibles proyectos que serán beneficiados con credito fondo pero aún no se ha hecho la entrega oficial de los mismo. | 24000000 | 24000000 | [6 empty] | 24000000 | 24000000 | 10000%
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
9 | Sopó: Municipio próspero y emprendedor | Firmar e implementar 6 alianzas estrategicas que fomenten y garanticen la generacion de empleo para el Municipio | Número de alianzas estratégicas que fomenten y garanticen la generación de empleo para el Municipio firmadas e implementada | 0 | 6 | 3 | 2 | 6667% | A la fecha se han firmado 3 convenios ( SAN LORENZO, T.KARGA, CLUB HATO GRANDE) | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
10 | Sopó: Municipio próspero y emprendedor | Crear y adecuar para su funcionamiento la agencia publica/privada de empleo territorial del Municipio de Sopo contando con el apoyo del SENA y otras entidades | Número de agencias públicas/privadas de empleo creadas y adecuadas para su funcionamiento | 0 | 1 | 0.5 | 0.7 | 14000% | Se realizará el proyecto de aprobación para ser certificados como agencia pública de empleo por parte de la entidad(SPE) servicio público de empleo. Se llevará a cabo por medio de las siguientes fases: 1- FORMULACIÓN DEL PROYECTO 2- APROBACIÓN Y CERTIFICACIÓN 3- ADECUACIÓN Y EJECUCIÓN 4- SEGUIMIENTO Y CONTROL | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
11 | Sopó: Municipio próspero y emprendedor | Capacitar a 150 personas que participen en el programa CIRES | Número de personas capacitadas a través del CIRES | 115 | 150 | 50 | 574 | 114800% | Este número de personas se capacitarán por medio del trabajo de la coordinadora de empleo y del convenio con Cámara de Comercio el cual esta en proceso para poderse fimar la última semana de agosto | 91559000 | 65683601 | [6 empty] | 91559000 | 65683601 | 7174%
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
12 | Sopó: Municipio próspero y emprendedor | Capacitar a 320 personas a traves de la Escuela de Oficios y Manufactura -ESFORMA, promoviendo la generacion de empleo. | Número de personas que se capacitan a través de la Escuela de Oficios y Manufactura -ESFORMA | 80 | 320 | 80 | 96 | 12000% | En la escuela esforma se cuenta con 3 cursos de manufactura en donde actualmente participan 90 personas, los cursos son los siguientes: - Country - Arte en reciclaje - Tejeduría - Diseño y moda (desade este curso de diseño y moda se llevará a cabo en diciembre un desfile de modas con las prendas que los participantes del curso elaboren. | 68106545 | 68106545 | [6 empty] | 68106545 | 68106545 | 10000%
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
13 | Sopó: Municipio próspero y emprendedor | Realizar 4 eventos "Desayunos prosperos y productivos" con el sector empresarial, anualmente. | Número de eventos "Desayunos Prósperos y Productivos" realizados al anualmente. | 0 | 16 | 3 | 4 | 13333% | Realizar con las empresas del sector 4 desayunos prósperos y productivos de los cuales en el primer semestre se llevaron a cabo 2 desayunos y en el segundo semestre se llevarán a cabo otros 2 | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
14 | Sopó: Municipio próspero y emprendedor | Fomentar la apropiacion de nuevas tecnologias de la informacion y la comunicacion (TIC´s) a traves de la actualizacion e implementacion de una plataforma tecnologica dirigida a los emprendedores del municipio. | Número de plataformas tecnológicas para emprendedores actualizadas e implementadas | 1 | 1 | 1 | 1 | 10000% | En la vigencia del 2017 se creo un link en la pagina del Municipio Gobiernoen linea en el cual se promocinarán los programas de emprendimiento con el fin de fortalecer la cultura de emprendedora y la generación de autoempleo |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
15 | Sopó: Municipio próspero y emprendedor | Robustecer y tecnificar las bases de datos tanto de emprendimiento como de empleo logrando el registro de por lo menos 2000 personas | Número de personas registradas en las bases de datos de emprendimiento y empleo | 900 | 2000 | 1000 | 1664 | 16640% | Mejorar las bases de datos del area de empleo y de emprendimiento ya que las que s eencontraron no eran muy consisas |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
16 | Sopó: Municipio próspero y emprendedor | Implementar una estrategia para facilitar el acceso al credito para los comerciantes y comunidad del municipio, a bajas tasas de interes y garantizar su continuidad anualmente | Número de estrategias implementadas para facilitar el acceso al crédito de los comerciantes anualmente | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | En conjunto con la secretaría de gectión integral se crearon las bancomunales las cuales pretenden generar un ahorro comunitario qu epermitan solventar por medio de creditos las necesidades de los integrantes de la bancomunal | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
17 | Sopó: Municipio próspero y emprendedor | Apoyar el proceso de legalizacion del 20% de los pequeños comerciantes en el municipio de Sopo que no se encuentren legalizados | Número de pequeños comerciantes legalizados | 0 | 20 | 10 | 5% | 0.5% | se proyecta apoyar el proceso de legalizacion del 20% a los comerciantes por medio del convenio con camara y comercio. | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
18 | Sopó: Municipio próspero y emprendedor | Promover la creacion de 4 MIPYMES de servicios incentivando la formalizacion laboral. | Número de MIPYMES de servicios creadas y formalizadas | 1 | 4 | 2 | 21 | 1050% | Se seguirá Cumpliendo esta meta por medio del trabajo que se realice con los comerciantes y emprendedores integrantes de CIRES y por medio de los programas con camara y comercio (según convenio) | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
19 | Sopó: Municipio próspero y emprendedor | Promover procesos de fortalecimiento a 9 MIPYMES del municipio | Número de MIPYMES existentes fortalecidas | 4 | 9 | 3 | 0 | 0% | se realizara por medio del programa CIRES y el convenio con camara y comercio | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
20 | Sopó: Municipio próspero y emprendedor | Generar un espacio propio para emprendedores creando el aula inteligente LAB-FEP- Laboratorio de fortalecimiento empresarial y productivo | Número de aulas inteligentes creadas especialmente para los emprendedores | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | se proyecta crear el aula inteligente para los emprendedores en los espacios que se lograron gestionar del predio la semillita; se presentará el proyecto a la secretaria de competitividad para buscar algún tipo de apoyo y con recursos propios se adecuaran dichas instalaciones | 10000000 | 0 | [6 empty] | 10000000 | 0 | 0%
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
21 | Sopó: Municipio próspero y emprendedor | Realizar 3 convenios con universidades para fortalecer las capacitaciones de emprendimiento | Número de convenios con universidades para fortalecer el emprendimiento realizados | 1 | 3 | 1 | 1 | 10000% | Se proyecta realizar un convenio con la universidad la sabana, la Universidad EAN y Udca | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
22 | Sopó: Municipio próspero y emprendedor | Promover la creacion, fortalecimiento y funcionamiento de 2 asociaciones en el municipio a traves de procesos de formacion y acompañamiento | Número de asociaciones creadas, fortalecidas y en funcionamiento | 0 | 2 | 2 | 2 | 10000% | Se creo y conformó la ascociación de empresarios SOPOE y asociación de comerciantes ACORSOPO. | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
23 | Sopó: Municipio próspero y emprendedor | Realizar 8 capacitaciones en asociatividad para emprededores, comerciantes y demas interesados | Número de capacitaciones en asociatividad realizadas | 0 | 8 | 2 | 3 | 15000% | Estas capacitaciones se llevarán a cabo por medio del convenio con cámara de comercio. | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
24 | Sopó: Municipio próspero y emprendedor | Crear e implementar un plan de incentivos para promover la mejora de los productos y servicios ofertados por los comerciantes, emprendedores y organizaciones | Número de planes de incentivos para promover la mejora de los productos y servicios ofertados por los comerciantes, emprendedores y organizaciones creados e implementados | 0 | 1 | 1 | 2 | 20000% | El plan de incentivos actualmente se encuentra en formulación. | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
25 | Sopó: Municipio próspero y emprendedor | Realizar 20 eventos empresariales que fomenten la generacion de empleo, el emprendimiento, el impulso al comercio y eventos donde participen los artesanos del municipio, actualizando y ajustado la actividad de Sopo Despierta | Número de eventos empresariales que fomenten la generación de empleo, el emprendimiento, el impulso al comercio y la participación de artesanos realizados | 3 | 20 | 5 | 11 | 22000% | Llevar a cabo cada evento según la fecha planeada. Durante los meses (Ene-Ago) se han celebrado los siguientes eventos ( Dia del artesano, feria gastronómica, feria de las colonias y feria de expoartesano) | 154383414 | 180767747 | [6 empty] | 154383414 | 180767747 | 11709%
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
26 | Sopó: Municipio próspero y emprendedor | Realizar 6 jornadas de capacitacion para los artesanos del municipio de Sopo | Número de jornadas de capacitación para los artesanos realizadas | 3 | 6 | 1 | 0 | 0% | Brindar capacitaciones para los artesanos del Municipio por medio de artesanias de Colombia. | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
27 | Sopó: Municipio próspero y emprendedor | Gestionar la adecuacion del mobiliario de la Plaza de los Artesanos | Porcentaje de avance en la gestión de la adecuación del mobiliario de la Plaza de los Artesanos | 20% | 100% | 5% | 2% | 4000% | Gestionar las adecuaciones del mobiliario de la plaza de artesanos pormedio de artesanias de Colombia y la escuela ESFORMA | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
[18 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
TOTALES | [7 empty] | #DIV/0! |  | EJECUCIÓN RECURSOS PROGRAMADOS | [7 empty] | 416482959 | 410950893 | #DIV/0!
|  | ELABORÓ /NOMBRE | SINDY CATERINE MARTINEZ | [6 empty] | REVISÓ/NOMBRE |  |  |  | OMAYRA ESPERANZA CORTÉS ARIZA
|  | CARGO | SECRETARIA DESARROLLO ECONOMICO | [6 empty] | CARGO |  |  |  | SECRETARIA DE GESTIÓN INTEGRAL
|  | FECHA | ENERO 13 DE 2019 | [6 empty] | FECHA
Note on K50: DELL: CONVENIO CON CAMARA DE COMERCIO Y SUELDO DE COORDINADORA DE EMPRENDIMIENTO

## AGRARIO
PLAN DE DESARROLLO: "SEGURIDAD Y PROSPERIDAD 2016- 2020"
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN
EJE ESTRATÉGICO: DESARROLLO SOSTENIBLE Y ORDENADO PARA LOGRAR LA PROSPERIDAD | [5 empty] | DIMENSIÓN DE DESARROLLO:SOPO REVIVE EL CAMPO Y FORTALECE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA | [5 empty] | VIGENCIA:2018
META DE RESULTADO: Consolidar 4 cadenas productivas en el Municipio garantizando la calidad el proceso desde la producción hasta la comercialización | [11 empty] | META ANUAL DE RESULTADO: Incentivar la participácion en el programa de huertas caseras de agricultura urbana de 120 familias 2 huertas escolares en las IED publicas y 4 en las instituciones privadas
No MP | PROGRAMA ESTRATÉGICO | META DE PRODUCTO | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA | AVANCE DE EJECUCIÓN META | % EJECUCIÓN META | ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA META DE PRODUCTO | RECURSOS FINANCIEROS (PESOS)
[10 empty] | RECURSO PROPIO |  | SGP |  | SGR |  | OTROS |  | TOTAL |  | % EJECUCIÓN PRESUPUESTO
[10 empty] | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado
1 | Sopó: Revive el Campo y fortalece la actividad agropecuaria | Formular, adoptar e implementar el plan de desarrollo campesino para el municipio de Sopo | Número de planes de desarrollo campesino formulados, adoptados e implementados | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | FASE 1: Formulación | [10 empty] | #DIV/0!
[9 empty] | FASE 2: Adopción y ejecución | [10 empty] | #DIV/0!
[9 empty] | FASE 3: seguimiento y control | [10 empty] | #DIV/0!
[9 empty] | Actualmente se ha avanzado en la fase 1 | [10 empty] | #DIV/0!
2 | Sopó: Revive el Campo y fortalece la actividad agropecuaria | Brindar 1200 asistencias tecnicas agropecuarias cada año. | Número de asistencias técnicas brindadas anualmente | 250 | 4800 | 1200 | 0 | 0% | Realizar el mayor número de asistencias técnicas vs las solicitadas | 118281326 | 135988308 | [6 empty] | 118281326 | 135988308 | 11497%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
30 | Sopó: Revive el Campo y fortalece la actividad agropecuaria | Gestionar la compra y mantenimiento de maquinaria agricola para el beneficio de la comunidad campesina | Número de maquinaria agrícola adquirida y mantenida | 0 | 1 | 1 | 2 | 200% | En el momento nos encontramos gestionando la compra de un nuevo tractor pero se propone comprarlo a credito, o leasing. | 10815009 | 0 | [6 empty] | 10815009 | 0 | 0%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
31 | Sopó: Revive el Campo y fortalece la actividad agropecuaria | Intervenir 1200 hectareas beneficiando a la poblacion campesina | Número de hectáreas intervenidas | 220 | 1200 | 300 | 300 | 100% | Se siguen ineterviniendo hectareas de terreno con el tractor antiguo. | 27631254 | 27631254 | [6 empty] | 27631254 | 27631254 | 10000%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
32 | Sopó: Revive el Campo y fortalece la actividad agropecuaria | Promover la formulacion de 4 nuevos proyectos agropecuarios para que sean postulados y financiados a traves del programa CIRES | Número de proyectos del sector agropecuario que se benefician a través del programa CIRES | 0 | 4 | 2 | 1 | 50% | Promover ideas de negocio que tengan que ver con el campo incentivando a si a los jovenes emprendedores para que hagan parte del programa CIRES y así puedan participar en la financiación de proyectos por parte del programa. A la fecha tenemos | 0 | 0 | [8 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
33 | Sopó: Revive el Campo y fortalece la actividad agropecuaria | Apoyar la dotacion de la Asociacion Municipal de Usuarios Campesinos (AMUC- Sopo) para garantizar el desarrollo de actividades de fomento y comercializacion | Número de proyectos de dotación para la Asociación Municipal de Usuarios Campesinos implementados | 0 | 1 | 1 | 1 | 100% | El día del campesino se les entrego dotación con lo siguiente: - Delantales, cachuchas, manteles y un pendón publictario todo con su respectivo logo diseñado por la oficina de prensa. | 0 | 0 | [8 empty] | #DIV/0!
[9 empty] | En el primer trismestre del año en curso se llevó a los integrantes de la asocioación AMUC a una capacitación y taller que se realizó en el Municipio de Villa de Leyva. | [10 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
[9 empty] | Se esta gestionando con la gobernación 10 carpas, 10 mesas y 10 sillas para mejorar así la presentación de los mercados campesinos. | [10 empty] | #DIV/0!
34 | Sopó: Revive el Campo y fortalece la actividad agropecuaria | Realizar 12 capacitaciones en produccion, estandarizacion de procesos, empaque, embalajes e imagen corporativa | Número de capacitaciones realizadas a cadenas productivas en producción, estandarización de procesos, empaque, embalajes e imagen corporativa | 0 | 12 | 4 | 26 | 650% | Las capacitaciones se darán por medio del convenio con área 5 y con Cámara de Comercio pero hasta el momento se han brindado las sisguientes: 2 EN SANIDAD ANIMAL CON COMITÉ AREA 5 1 DE INSEMINACION 2 EN SEGURIDAD ALIMENTARIA 1 SANIDAD ANIMAL BOVINA 1 DE BUNEAS PRACTICAS GANADERAS | 0 | 0 | [8 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
35 | Sopó: Revive el Campo y fortalece la actividad agropecuaria | Realizar 60 analisis bromatologicos en las diferentes cadenas productivas | Número de análisis bromatológicos realizados en las diferentes cadenas productivas | 0 | 60 | 15 | 0 | 0% | Se proyectan llevarse a cabo estos 60 análisis bromatológicos con trabajo mancomunado con la secretaria de educación y la uiniversidad nacional | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
36 | Sopó: Revive el Campo y fortalece la actividad agropecuaria | Realizar un plan que incluya el diseño y actividades de obras de irrigacion, adecuacion, drenaje y control de procesos erosivos en las zonas identificadas en el municipio | Número de planes que incluyen el diseño y actividades de obras de irrigación, adecuación, drenaje y control de procesos erosivos elaborados | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | Este proyecto se divide en las siguientes 4 fases: 1- Identificación de las zonas o terrenos focalizados en las cuales se va a realizar el proyecto 2- Fase de Evaluación y Diseño sobre la situación real de la estructura y terreno a intervenir para mitigar los impactos ambientales , esta fase es el cuerpo principal del proyecto. 3- Fase de la ejecución y adecuaciones de las obras establecidas para el tema de la mitigación. 4- Fase de Seguimiento y Control.
37 | Sopó: Revive el Campo y fortalece la actividad agropecuaria | Gestionar la implementacion y fortalecimiento de 2 proyectos productivos con sostenibilidad ambiental en la zona rural, capacitando sobre agricultura limpia y organica. | Número de proyectos productivos con sostenibilidad ambiental gestionados | 0 | 2 | 1 | 0 | 0% | Formular y ejecutar un proyecto en el terreno Finca el Carrizalito el cual tendrá un enfoque ambiental y organico y con este se incentivará hacia la agricultura limpia. Se construirán en conjunto con la comunidad cultivos bajo efecto invernadero transmitiendo así conocimiento a las personas del sector agropecuario y tambien a los jovenes de los colegios del Municipio. | 37174850 | 37174850 | [6 empty] | 37174850 | 37174850 | 10000%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
38 | Sopó: Revive el Campo y fortalece la actividad agropecuaria | Continuar y fortalecer 8 programas de desarrollo agropecuario que beneficien a las familias del sector rural del municipio | Número de programas de desarrollo agropecuario fortalecidos | 8 | 8 | 8 | 0 | 0% | Seguir ejecutando los 8 POA(proyectos ya aprobados por la gobernación de Cundinamarca 1. Agricultura sostenible 2. Producción de Pequeños y Medianos productores con especies Menores en el Municipio de Sopó. 3. Aumentar la reforestación productiva con frutales de clima frío. 4. Servicio de Maquinaria Agrícola. 5. Programas de Sanidad Animal 6. Mejoramiento de la reproducción y producción Bovina 7. Establecer el Buen trato de las Mascotas domésticas en el Municipio de Sopó. 8. Abrir y fortalecer canales de comercialización Cda programa tiene un porcentaje del 12.5% y actualmente se le ha dado cumplimiento a cada uno de un 4%. | 68169185 | 49326365 | [6 empty] | 68169185 | 49326365 | 7236%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
39 | Sopó: Revive el Campo y fortalece la actividad agropecuaria | Fortalecer las 2 organizaciones asociativas existentes en el municipio y crear una nueva | Número de organizaciones asociativas creadas y fortalecida | 2 | 3 | 2 | 3 | 150% | Para dar cumplimiento a esta meta se realizarán las siguientes actividades: | [10 empty] | #DIV/0!
[9 empty] | Asistencia técnica, capacitaciones y chequeos reproductivos. | [10 empty] | #DIV/0!
[9 empty] | Fortalecimientos en las áreas que cada asociación crea conveniente ej (Asopoleche: Area contable y administrativa) | [10 empty] | #DIV/0!
Fortalecimiento en la parte legal en cuanto a las asociatividad
[9 empty] | Crear una nueva asociación | [10 empty] | #DIV/0!
40 | Sopó: Revive el Campo y fortalece la actividad agropecuaria | Gestionar la implementacion de 2 proyectos de ganaderia sostenible con tecnicas agroecologicas como alternativa de adaptacion al cambio climatico | Número de proyectos ganadería sostenible con técnicas agroecológicas como alternativa de adaptación al cambio climático gestionados | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0% | Este proyecto se formula partiendo de la alimentación su enfoque es (Seguridad Alimentaria) y lo que se pretende es brindar una mayor calidad a productos como alimenticios como la leche la carne y derivados, sensibilizando a las personas que poseen ganado de la importancia de implementar las buenas prácticas agropecuarias. | [10 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
41 | Sopó: Revive el Campo y fortalece la actividad agropecuaria | Establecer 60 hatos libres de brucelosis y tuberculosis en el municipio | Número de hatos libres de brucelosis y tuberculosis | 20 | 60 | 20 | 0 | 0% | Sensiblización a los pequeños y medianos productores concientizandolos de la importancia de librar a los semovientes de brucelosis | 13200000 | 13498000 | [6 empty] | 13200000 | 13498000 | 10226%
[9 empty] | convenio con el ica de sanidad animal | [10 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
42 | Sopó: Revive el Campo y fortalece la actividad agropecuaria | Gestionar, promover e incentivar la realizacion de 15 ferias comerciales agropecuarias | Número de ferias comerciales agropecuarias realizadas | 0 | 15 | 1 | 0 | 0% | Gestionar la realización de las ferias agropecuarias con el apoyo de la secretaria de desarrollo agropecuario y otras entidades. En el año 2016 se proyecta realizar un sola feria agropecuaria. | [10 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
43 | Sopó: Revive el Campo y fortalece la actividad agropecuaria | Organizar y celebrar el dia del campesino, y la feria equina, bovina y canina una vez por año. | Número de eventos realizados por la oficina de desarrollo agropecuario | 4 | 16 | 4 | 4 | 100% | El 31 de Julio de 2017 se llevará a cabo la celebración del día del Campesino y en diciembre se llevará a cabo la feria bovina, equina y canina. | 215919946 | 223854150 | [6 empty] | 215919946 | 223854150 | 10367%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
44 | Sopó: Revive el Campo y fortalece la actividad agropecuaria | Gestionar la realizacion de 2 seminarios de caracter internacional en desarrollo sostenible para la adopcion de tecnologias de produccion que faciliten la adoptacion al cambio climatico | Número de seminarios en desarrollo sostenible gestionados | 0 | 2 | 0.25 | 0 | 0% | En el año 2016 se dejó estructurado y formulado el seminario pero este se llevara a cabo en el primer trimestre del año 2017. | [10 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
45 | Sopó: Revive el Campo y fortalece la actividad agropecuaria | Realizar 8 campañas sanitarias pecuarias que permitan obtener beneficios economicos frente a las empresas que compran directamente en las fincas. | Número de campañas sanitarias pecuarias adelantadas | 0 | 8 | 2 | 3 | 150% | SE REALIZARAN CAMPAÑAS DE DESPARACITACION CANINA, BOVINA, FELINA Y DE BRUCELA Y TUBERCULOSIS | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
46 | Sopó: Revive el Campo y fortalece la actividad agropecuaria | Lograr que el 30% de los hogares Soposeños conozcan la canasta recomendada. | Porcentaje de Soposeños que conocen la canasta básica recomendada | 0 | 30% | 10% | 8% | 80% | Brindar capacitaciones en seguridad alimentaria y divulgación y sensibilización atraves de medios de comunicación como la emisora municipal en en sus respectivos programas sacar notas informativas en la fanpage, participación en talleres y foros que se llevarán a cabo por medio la gobernación y la universidad Nacional.Llevar estas y otras capacitaciones a las familias de las veredas de Sopó. | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
47 | Sopó: Revive el Campo y fortalece la actividad agropecuaria | Estimular la produccion de alimentos de los 24 que se pueden producir en este piso termico de la canasta recomendada con el 100% de los hogares que hagan parte del programa huertas caseras | Número de hogares que hacen parte de los programas de huertas caseras | 40 | 100% | 30% | 30% | 100% | SE ESTAN ESTIMULANDO CON ESTREGA DE SEMILLAS CON LOS PRODUCTOS QUE SE DAN EN EL PISO TERMICO SE DA ASISTENCIA, PROMOVER LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION POR MEDIO DE LOS MERCADOS CAMPESINOS. ACTAS DE ENTREGA DE INSUMOS, CAPACITACION, ASISTENCIA TECNICAS, CAPACITACION EN BPA. A LA FECHA SE HAN REALIZADO 133 ASISTENCIAS TECNICAS EN HUERTAS | [10 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
48 | Sopó: Revive el Campo y fortalece la actividad agropecuaria | Vincular al 20% de los padres de familia a los procesos de practicas alimentarias saludables en los programas de alimentacion escolar y estilos de vida saludable. | Porcentaje de padres de familia vinculados a procesos de prácticas alimentarias saludables | 0 | 20 | 5 | 4 | 80% | Dentro de la asistencia técnica que presta la oficina de agrario esta la de capacitar a las personas que tiene huertas los cuales la mayoría de ellos son padres de familia y la idea es hacer participes a estas personas en los procesos de prácticas alimentarias en la alimentación escolar y estilos de vida saludable brindandoles capacitaciones y asesoria. Este es un trabajo mancomunado con la secretaria de educación y salud. | [10 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
49 | Sopó: Revive el Campo y fortalece la actividad agropecuaria | Gestionar, promover e incentivar la realizacion de 24 mercados campesinos anualmente, promoviendo su descentralizacion hacia la zona rural | Número de mercados campesinos realizados anualmente | 12 | 96 | 24 | 25 | 104.2% | Llevar a cabo 24 mercados en el año 2017. | [10 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
esta | Sopó: Revive el Campo y fortalece la actividad agropecuaria | Vincular 44 familias Soposeñas al programa de seguridad alimentaria implementando la huerta urbana como fuente de sustento e integracion del nucleo familiar. | Número de familias soposeñas vinculadas al programa de seguridad alimentaria implementando huertas urbanas | 22 | 44 | 15 | 10 | 6667% | Capacitaciones en las veredas | [10 empty] | #DIV/0!
[9 empty] | Asistencia técnica enfocada en la huertas urbanas | [10 empty] | #DIV/0!
[9 empty] | Vincular a instituciones como centro día y a la UAI | [10 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
51 | Sopó: Revive el Campo y fortalece la actividad agropecuaria | Implementar las acciones del plan de seguridad alimentaria del municipio en un 40% | Porcentaje de avance en la ejecución del plan de seguridad alimentaria del municipio de Sopó | 23 | 40 | 20 | 15 | 75% | Establecer huertas y producción de huevo y leche. | [10 empty] | #DIV/0!
[11 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
TOTALES | [9 empty] | EJECUCIÓN RECURSOS PROGRAMADOS | [7 empty] | 491191570 | 487472927 | #DIV/0!
|  | ELABORÓ /NOMBRE | SINDY CATERINE MARTINEZ | [6 empty] | REVISÓ/NOMBRE |  |  |  | OMAYRA ESPERANZA CORTÉS ARIZA
|  | CARGO | SECRETARIA DESARROLLO ECONOMICO | [6 empty] | CARGO |  |  |  | SECRETARIA DE GESTIÓN INTEGRAL
|  | FECHA | 13 ENERO DE 2019 | [6 empty] | FECHA |  |  |  | 2019-01-29

## TURISMO
PLAN DE DESARROLLO: "SEGURIDAD Y PROSPERIDAD 2016- 2020"
COMPONENTE DE EFICACIA - PLAN DE ACCIÓN
EJE ESTRATÉGICO:DESARROLLO SOSTENIBLE Y ORDENADO PARA LOGRAR LA PROSPERIDAD | [5 empty] | DIMENSIÓN DE DESARROLLO: SOPÓ, MUNICIPIO TURÍSTICO, ECOLOGICO Y CULTURAL | [5 empty] | VIGENCIA: 2018
META DE RESULTADO: Incrementar el Número de turistas que visitan el Municipio | [11 empty] | META ANUAL DE RESULTADO: tabular y analizar 4000 encuestas por parte de los turistas
No MP | PROGRAMA ESTRATÉGICO | META DE PRODUCTO | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA | AVANCE DE EJECUCIÓN META | % EJECUCIÓN META | ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA META DE PRODUCTO | RECURSOS FINANCIEROS (PESOS)
[10 empty] | RECURSO PROPIO |  | SGP |  | SGR |  | OTROS |  | TOTAL |  | % EJECUCIÓN PRESUPUESTO
[10 empty] | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado
1 | Sopó: destino Turístico, Ecológico y Cultural | Evaluar la calidad del servicio turistico y promover la mejora continua a traves de la aplicacion de 4000 encuestas a los turistas que visitan los PITS y el parque Ecologico Pionono | Número de encuestas realizadas a los turistas que visitan el municipio | 3200 | 4000 | 1000 | 2533 | 253.3% | Realizar encuestas en los principales puntos turísticos del Municipio como en el Parque Ecológico Pionono y en el parque Tibas. | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
2 | Sopó: destino Turístico, Ecológico y Cultural | Realizar un censo de comerciantes que permita identificar los tipos de actividad a los que se dedican y promover procesos de capacitacion en servicio al turista | Número de censos de comerciantes realizados | 0 | 1 | 1 | 1 | 100% | Realizar el CENSO de restaurantes y hoteles establecidos en el Municipio y por medio de la entidad CESO realizar capacitaciones a los comerciantes. | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
3 | Sopó: destino Turístico, Ecológico y Cultural | Ejecutar en un 40% las acciones establecidas en el plan de desarrollo turistico municipal | Porcentaje de avance en la ejecución del plan de desarrollo turístico municipal | 10 | 40 | 20 | 10 | 50% |  | 44171000 | 35955392 | [6 empty] | 44171000 | 35955392 | 8140%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
| Sopó: destino Turístico, Ecológico y Cultural | Crear un sistema de control para la entrada de los turistas a pionono y así mismo de los respectivos recaudos de dinero | Número de sistemas de control de ingreso creados | 0 | 1 | 1 | 0 |  | Se mejorara el ingreso de las personas por medio de la instalación de un sistema de control como torniquetes. | 0 | [7 empty] | 0
4 | Sopó: destino Turístico, Ecológico y Cultural | Diseñar y gestionar la puesta en marcha del proyecto Domocamping en el Parque Ecologico Pionono | Número de proyectos de domocamping diseñados y gestionados | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | Se implementará la tendencia Domo para construir un aula ambiental y ecológica denominada domoaula Ecoambiental, así mismo se instalará un segundo domo en el cual habrá venta de bebidas calientes y delicateses | 35000000 | 30000000 | [6 empty] | 35000000 | 30000000 | 8571%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
5 | Sopó: destino Turístico, Ecológico y Cultural | Garantizar el servicio de 6 informadores y 1 guia turistico | Número de informadores y guías turísticos que prestan su servicio en el municipio | 6 | 7 | 6 | 6 | 100% | Contratar a 6 informadores turísticos en el año vigente. | 70019400 | 70019400 | [6 empty] | 70019400 | 70019400 | 10000%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
6 | Sopó: destino Turístico, Ecológico y Cultural | Realizar señalizacion, mantenimiento, mejoramiento y adecuacion de 5 sitios turisticos del Municipio | Número de lugares turísticos señalizados, mantenidos, mejorados y adecuados | 0 | 5 | 2 | 0 | 0% | Realizar la respectiva señalización, mantenimiento y mejora en los siguientes sitios turisticos( Parque Tibas. Pa de la vida, plaza de artesanos, santuario, Pionono) | 27530455 | 27530455 | [6 empty] | 27530455 | 27530455 | 10000%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
7 |  | Crear un sistema de control para el ingreso de turistas al parque Ecologico Pionono y garantizar el recaudo efectivo y transparente de los dineros pagados por concepto de entrada al parque. | Número de sistemas de control para el ingreso al parque Ecológico Pionono creados | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | Instalar un sistema de control para el ingreso de recaudos al parque pionono | 14108000 | [7 empty] | 14108000 | 0 | 0%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
8 |  | Fortalecer, adecuar e implementar un proyecto que exalte la fauna y flora del Municipio haciendo enfasis en el turismo ecologico y de naturaleza. | Número de proyectos para exaltar la fauna y flora del municipio fortalecidos, adecuados e implementados | 1 | 1 | 1 | 0.005 | 50% | Se desarrollará el proyecto de Domooaula ambiental y Ecologica | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
9 | Sopó: destino Turístico, Ecológico y Cultural | Crear, adecuar y mantener 3 puntos de avistamiento de aves en el Parque Ecologico Pionono | Número de lugares turísticos señalizados y con nuevas adecuaciones para avistamiento de aves creados, adecuados y mantenidos. | 3 | 4 | 1 | 1 | 10000% | Mejorar los puntos de avistamiento ya existentes en cuanto a señalización e infrestructura . | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
10 | Sopó: destino Turístico, Ecológico y Cultural | Realizar un video turistico promocional del municipio | Número de videos turísticos promocionales del municipio realizados | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | El video Promocional Turistico se realizó en la vigencia 2016 | [8 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
11 | Sopó: destino Turístico, Ecológico y Cultural | Crear un link especial en la nueva pagina web del municipio con el fin de promocionar los productos y servicios turisticos generados en el municipio | Número de links creados para promocionar los productos y servicios turísticos generados en Sopó | 0 | 1 | 1 | 1 | 100% | Se creo un link de turismo en la la página gobierno en linea del Municipio de Sopó en el cuel se puede promocionar los productos y servicios turísticos. |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
12 | Sopó: destino Turístico, Ecológico y Cultural | Vincular al municipio a la Red de Turismo regional, promoviendo la creacion de diferentes estrategias de posicionamiento de esta actividad economica | Número de redes de turismo regional en las que participa el municipio | 0 | 1 | 1 | 1 | 100% | El Municipio ya pertenece a la Red de Turismo regional desde el año 2016 y participará en los proyectos que se desarrollen desde la misma. En Diciembre se llevará a cabo la ruta navideña por ende se trabajará en la iluminación Navideña del Municipio |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
13 |  | Realizar dos foros nacionales y/o internacionales de Turismo con el fin de promover el aprendizaje e intercambio de experiencias que fortalezcan la actividad turistica en el municipio | Número de foros nacionales y/o internacionales realizados | 1 | 3 | 0 | 0 | #DIV/0! | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
14 | Sopó: destino Turístico, Ecológico y Cultural | Emprender 3 procesos de formacion en turismo, atencion al cliente, emprendimiento e ingles, dirigidos a los operadores de los puntos de informacion turistica y prestadores de servicios turisticos del municipio de Sopo. | Número de procesos de capacitación dirigidos a los operadores de los PIT y prestadores de servicios turísticos realizados | 0 | 12 | 6 | 1 | 1667% | La capacitaciones para nuestros guias se realizarán por medio de entidades como CESO, SENA y Camara de Comercio. | 4318545 | [7 empty] | 4318545 | 0 | 0%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
15 | Sopó: destino Turístico, Ecológico y Cultural | Mantener la participacion del municipio en 3 eventos de promocion turistica a nivel regional, nacional e internacional | Número de eventos de promoción turística en los que participa el municipio | 2 | 3 | 3 | 5 | 16667% | En esta vigencia el Municipio participaó en las siguientes ferias (Anato, Expoartesanías y Expocundinamarca) | 43960600 | 54644920 | [6 empty] | 43960600 | 54644920 | 12430%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0
TOTALES | [7 empty] | #DIV/0! |  | EJECUCIÓN RECURSOS PROGRAMADOS | [7 empty] | 225000000 | 218150167 | #DIV/0!
|  | ELABORÓ /NOMBRE | SINDY CATERINE MARTINEZ | [6 empty] | REVISÓ/NOMBRE |  |  |  | OMAYRA ESPERANZA CORTÉS ARIZA
|  | CARGO | SECRETARIA DESARROLLO ECONOMICO | [6 empty] | CARGO |  |  |  | SECRETARIA DE GESTIÓN INTEGRAL
|  | FECHA | ENERO 13 DE 2019 | [6 empty] | FECHA
Note on K31: DELL: suldo de hector y rosa