## DICIEMBRE
PLAN DE ACCIÓN
|  |  | GG PL- 3 | [10 empty] | Vigencia: 30 de Junio de 2016
|  |  | Versión: 3 | [10 empty] | Página 1 de 1
EJE ESTRATÉGICO: CONSTRUYENDO INFRAESTRUCTURA PARA LA PROSPERIDAD | [5 empty] | DIMENSIÓN DE DESARROLLO: SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS (ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO) | [5 empty] | VIGENCIA: 2018 |  |  |  | RESPONSABLE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOPÓ EMSERSOPÓ ESP
META DE RESULTADO: Aumentar la cobertura y calidad en el suministro de agua potable al 98% de las viviendas en el área urbana del municipio/Aumentar la cobertura y calidad en el suministro de agua potable al 55% de las viviendas en el área rural del municipio/Garantizar la continuidad del servicio de agua potable/Aumentar en un 30% la cobertura de alcantarillado en el Municipio y optimizar los sistemas de tratamiento de aguas residuales existentes/Aumentar la cobertura de prestación del servicio de aseo al 99% de la población/Asegurar la asignación de subsidios de acueducto, alcantarillado y aseo al 100% de la población de los estratos 1,2 y 3 suscritos a los prestadores de servicios públicos del municipio de Sopó. | [11 empty] | VALOR META ANUAL DE RESULTADO: 98%/55%/24/65%/99%/100%.
No MP | PROGRAMA ESTRATÉGICO | META DE PRODUCTO | INDICADOR | LINEA BASE | META CUATRIENIO | META VIGENCIA | AVANCE DE EJECUCIÓN META | % EJECUCIÓN META | ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA META DE PRODUCTO | RECURSOS FINANCIEROS (PESOS) | [10 empty] | Seguimiento- Observaciones (Columna de Uso Exclusivo de la Secretaría de Gestión Integral)
[10 empty] | RECURSO PROPIO |  | SGP |  | SGR |  | OTROS |  | TOTAL |  | % EJECUCIÓN PRESUPUESTO
[10 empty] | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado | Planeado | Ejecutado
1 | Agua Potable para un Sopó próspero. | Producir 2.650.000 metros cúbicos de agua potable con la construcción de la PTAP Puente Adobes y la optimización de la PTAP Pablo VI. | Numero de metros cúbicos de agua potable producidos en PTAP Puente Adobes y PTAP Pablo VI. | 469117 | 2650000 | 700000 | 633468 | 90.5% | Produccion en Planta de Tratamiento de Agua Potable PTAP Pablo VI, inicio de operación de PTAP Teusacá en Julio de 2018. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Recursos provenientes del Convenio Interadministrativo EPC-CI-157-2017 suscrito con Empresas Publicas de Cundinamarca para la ejecucion de las obras PTAP Teusacá.
2 | Agua Potable para un Sopó próspero. | Actualizar e implementar el Plan Maestro de Acueducto del Municipio de Sopó | Número de planes maestros de acueducto actualizados e implementados | 1 | 1 | 0.8 | 0.6 | 75% | Según Plan de Accion. |  |  | 379350561.7 | 379350561.7 |  |  | 0 |  | 379350561.7 | 379350561.7 | 100% | Plan Departamental de Aguas. Recursos SGP Alcaldia.
3 | Agua Potable para un Sopó próspero. | Construir, ampliar, optimizar y/o mejorar 1000 nuevos metros lineales de redes de conducción y distribución de Acueducto en la zona urbana. | Número de metros lineales de red de acueducto para conducción y distribución de agua potable en el Municipio de Sopó -construidos, ampliados, optimizados y/o mejorados- | ND | 1000 | 1000 | 1249 | 124.9% |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 11472944.542 | 10283426.0168 | 11472944.542 | 10283426.0168 | 89.63% | • Recursos propios EMSERSOPÓ ESP. Contrato N° 44 de 2018 (Calle 1 A entre carreras 4 y 5).
4 | Agua Potable para un Sopó próspero. | Gestionar apoyo técnico y recursos ante los entes gubernamentales y nacionales para el fortalecimiento del 100% de los acueductos veredales del Municipio Sopó de acuerdo a sus necesidades de construcción y/o mantenimiento de sistemas de conducción, almacenamiento, distribución y micro medición. | Porcentaje de avance en la gestion de apoyo tecnico y recursos para los acueductos veredales. | 0 | 100 | 80 | 80 | 100% |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
5 | Agua Potable para un Sopó próspero. | Gestionar ante los entes gubernamentales y nacionales la consecución de recursos para expandir redes de acueducto a los sectores que no cuentan con el suministro de agua Proyecto Río Teusacá FASE III (Veredas de Violeta, Mercenario, San Gabriel, Piedra Herrada, Agua Caliente) | Porcentaje de avance en la gestión ante los entes Gubernamentales, Nacionales e Internacionales la consecución de recursos para expandir redes de acueducto a los sectores que no cuentan con el suministro de agua | 0 | 100 | 66.66 | 66.66 | 100% |  |  |  | 116723249.6 | 116723249.6 |  |  | 70451850.4 | 70451850.4 | 187175100 | 187175100 | 100% | • Convenio Interadministrativo D-CV-2018-0008-Contrato de Consultoría N° 52 de 2018.(Acutalizacion diseños expansion redes).
6 | Agua Potable para un Sopó próspero. | Construir, ampliar, optimizar y/o mejorar 10000 nuevos metros lineales de redes de conducción y distribución de Acueducto en la zona rural. | Número de metros lineales de red de acueducto para conducción y distribución de agua potable en el Municipio de Sopó -construidos, ampliados, optimizados y/o mejorados- | ND | 10000 | 7500 | 8794.5 | 117.3% |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7 | Agua Potable para un Sopó próspero. | Definir e implementar el sistema de control y vigilancia para la calidad de agua para consumo humano realizando 144 muestras anuales. | Número de muestras realizadas a los sistema de agua potable. | 144 | 144 | 108 | 108 | 100% | [7 empty] | 48071924.4298 | 48071924.4298 | 48071924.4298 | 48071924.4298 | 100% | • Recursos propios EMSERSOPÓ ESP. Contrato N° 01 de 2018. ( Prestacion de servicios para toma de muestras).
8 | Agua Potable para un Sopó próspero. | Elaborar e implementar un programa de mantenimiento de redes y estaciones de bombeo así como de atención oportuna de daños para garantizar la continuidad del servicio de agua potable y lograr la reducción de fugas y pérdidas en las redes de distribución de acueductos. | Número de programas de mantenimiento de redes y estaciones implementados. | 0 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 10355163.4 | 10355163.4 |  |  |  |  | 43370836 | 43370836 | 53725999.4 | 53725999.4 | 100% | • Convenio Interadministrativo D-CV-2018-0008, Contrato de mantenimiento N° 51 de 2018 (Mantenimiento Pablo VI). Ejecución: $ 53.725.999)
9 | Agua Potable para un Sopó próspero. | Actualizar anualmente el plan de contingencia con procedimientos que permita el suministro de agua potable en el municipio | Numero de planes de contingencia actualizados. | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
10 | Saneamiento básico y tratamiento de aguas residuales para un Sopó próspero | Actualizar e implementar el plan maestro de alcantarillado del municipio de Sopó | Número de planes maestros de alcantarillado actualizados e implementados | 1 | 1 | 0.8 | 0.6 | 75% | Según Plan de Accion. | 0 | 0 |  | 0 | 100324493 | 104438208 | 62860207 | 62860207 | 163184700 | 167298415 | 102.5% | • Convenio Interadministrativo D-CV-2018-0006, Contrato de consultoría N° 47 de 2018. (Diseños PTAR Meusa).
11 | Saneamiento básico y tratamiento de aguas residuales para un Sopó próspero. | Elaborar y presentar un proyecto para gestionar recursos para el diseño y construcción de la nueva planta de Tratamiento de Aguas Residuales Municipio de Sopó (PTAR TRINIDAD) | Número de proyectos elaborados y presentados para gestionar recursos para la construcción de la nueva planta de tratamiento de Aguas Residuales del Municipio de Sopó. | 0 | 1 | 1 | 0.8 | 80% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Recursos propios EMSERSOPÓ ESP.
12 | Saneamiento básico y tratamiento de aguas residuales para un Sopó próspero. | Construir, ampliar, optimizar y/o mejorar 8 sistemas de tratamiento de aguas residuales existentes para cumplir con la normatividad legal vigente. | Número de sistemas de tratamiento de aguas residuales construidos, ampliados, optimizados y/o mejorados en el Municipio. | 8 | 8 | 8 | 8 | 100% | [5 empty] | 61999000 | 61999000 | 70000000 | 70000000 | 131999000 | 131999000 | 100% | • Recursos propios EMSERSOPÓ ESP, Contrato N° 03 de 2018 (Operación PTAR Briceño). Ejecución: $ 70.000.000 • Convenio Interadministrativo D-CV-2018-0006, Contrato N° 48 de 2018 (Permiso de vertimientos PTAR Briceño). 61.999.000
13 | Saneamiento básico y tratamiento de aguas residuales para un Sopó próspero. | Construir, ampliar, optimizar y/o mejorar 5000 metros lineales de redes de alcantarillado que conducen el agua residual hasta los sistemas de tratamiento teniendo en cuenta sectores prioritarios ya identificados | Número de metros lineales de redes de alcantarillado que conducen el agua residual hasta los sistemas de tratamiento. (Construidos / ampliados / optimizados / mejorados) . | 0 | 5000 | 3200 | 4385.23 | 137% |  | 0 |  | 0 | 0 | 37480624 | 37480624 | 268534625 | 268534625 | 306015249 | 306015249 | 100% | • Convenio interadministrativo D-CV-2018-0006. Contrato de interventoría y supervisión de las obras optimización redes La Carolina-PTAR Trinidad. (104.525.019,00). • Convenio interadministrativo D-CV-2018-0014. Adición contrato de obra optimización redes La Carolina-PTAR Trinidad por valor de $ 155.403.308,90. ( $150.000.000 fuente alcaldia.) • Recursos propios EMSERSOPÓ ESP, Contrato de obra N° 44 de 2018 (Calle 1 A-Pueblo Viejo y La Diana). Ejecución: $ 51.490.232.
14 | Sopó Limpio, Ordenado y Seguro | Diseñar e implementar la estrategia para organizar, acreditar y capacitar el trabajo de los actuales recicladores del municipio de Sopó, involucrándolos con la política del PGIRS. | Número de estrategias para organizar, acreditar y capacitar el trabajo de los actuales recicladores del municipio de Sopó, diseñadas e implementadas | 0 | 1 | 1 | 1 | 100% | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
15 | Sopó Limpio, Ordenado y Seguro | Ampliar, mantener y adquirir 10 contenedores para el almacenamiento de residuos sólidos en los sectores del municipio que lo requieran | Número de sectores en el municipio beneficiados con los shoot´s | 5 | 10 | 9 | 9 | 100% | [7 empty] | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 100% | • Recursos propios EMSERSOPÓ ESP, Contrato N° 31 de 2018.
16 | Sopó Limpio, Ordenado y Seguro | Modernizar y mantener la flota de vehículos compactadores. | Número de vehículos compactadores adquiridos, mantenidos y en operación. | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% | [7 empty] | 85000000 | 85000000 | 85000000 | 85000000 | 100% | • Recursos propios EMSERSOPÓ ESP, Contrato N° 16 de 2018 (Mantenimiento de vehículos. Ejecución $ 85.000.000.
17 | Sopó Limpio, Ordenado y Seguro | Diseñar e Implementar un nuevo ruteo de barrido y recolección de residuos sólidos en horario nocturno en el casco urbano. | Numero de rutas de barrido implementadas y recolección de residuos sólidos en horario nocturno en el casco urbano. | 7 | 9 | 9 | 9 | 100% | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
18 | Sopó Limpio, Ordenado y Seguro | Diseñar e Implementar 6 nuevas rutas de recolección selectiva para sectores del municipio que no cuentan con el servicio. | Número de sectores del Municipio con ruta selectiva implementada. | 12 | 18 | 17 | 17 | 100% |  | 19999713.7 | 19999713.7 |  |  |  | 0 | 59000000 | 78999446.7 | 78999713.7 | 78999446.7 | 100% | • Recursos propios EMSERSOPÓ ESP, Contrato N° 07 de 2018 (Suministro de bolsas). Ejecución $ 29.999.733. • Convenio Interadministrativo D-CV-2018-0007, Contrato N° 49 de 2018 (Suministro de bolsas). Ejecución: $ 48.999.714.
19 | Subsidios y contribuciones. | Lograr la firma de convenios con el 100% de los prestadores de servicios públicos del municipio para garantizar las transferencias de recursos de subsidios y contribuciones | Porcentaje de prestadores de servicios públicos con quienes se adelantan convenios para realizar la transferencia de recursos | 33.3 | 100 | 100 | 33 | 33% | [9 empty] | 0 | 0 | #DIV/0!
20 | Subsidios y contribuciones. | Realizar la transferencia del 100% de los recursos del Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos a los prestadores de servicios que lo requieran y soliciten | Porcentaje de usuarios de los estratos 1,2 y 3 de los prestadores de servicios públicos del municipio beneficiados con los subsidios de acueducto, alcantarillado y aseo | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% |  | 31853685 | 30117191.4 | 87542437.3 | 87542437.3 | 0 |  | 734491634 | 0 | 853887756.3 | 117659628.7 | 13.78%
TOTALES | [7 empty] | 107.4% |  | EJECUCIÓN RECURSOS PROGRAMADOS | [7 empty] | 2303882949.0718 | 1570578750.9466 | 68.17%
|  | ELABORÓ /NOMBRE | LUIS HERNANDO TARAZONA | [6 empty] | REVISÓ/NOMBRE |  |  |  | OMAYRA ESPERANZA CORTÉS ARIZA
|  | CARGO | GERENTE | [6 empty] | CARGO |  |  |  | SECRETARIA DE GESTIÓN INTEGRAL
|  | FECHA | 2018-12-31 | [6 empty] | FECHA

## Ejecucion PPTO Alcaldia.
Convenio 6 y 14 | ALCANTARILLADO
|  |  |  | RP | SGP | SGR | OTROS
0103-3-423-19 | 50502491 | 0 | Número de Planes Maestros de Alcantarillado actualizados e implementados |  |  | 100324493 | 62860207 | 163184700
0103-3-423-21 | 100324493 | 0 | Número de proyectos elaborados y presentados para gestionar recursos para la construcción de la nueva planta de tratamiento de Aguas Residuales del Municipio de Sopó. |  |  |  |  | 0
0103-3-423-55 | 78258854 | 0 | Número de sistemas de tratamiento de aguas residuales construidos, ampliados, optimizados y/o mejorados en el Municipio. |  |  | 61999000 |  | 61999000
0103-3-423-62 | 172514 | 0 | Número de metros lineales de redes de alcantarillado que conducen el agua residual hasta los sistemas de tratamiento. (Construidos / ampliados / optimizados / mejorados) . |  |  | 37480624 | 217044393 | 254525017
0103-3-424-16 | 646248 | 0
0103-3-424-21 | 99479624 | 0 | [5 empty] | 479708717
0103-3-424-30 | 324493 | 0
0103-3-423-60 | 150000000 | 0
| 479708717 | 479708717
Convenio 8 | ACUEDUCTO
0103-3-421-01 | 10355163 | 0 |  | RP | SGP | SGR | OTROS
0103-3-421-19 | 10098106 | 223851 | Numero de metros cúbicos de agua potable producidos en PTAP Puente Adobes y PTAP Pablo VI.
0103-3-421-55 | 1277017 | 1277017 | Número de planes maestros de acueducto actualizados e implementados |  | 379350561.7 |  |  | 379350561.7
0103-3-421-60 | 41869968 | 6975381 | Número de metros lineales de red de acueducto para conducción y distribución de agua potable en el Municipio de Sopó -construidos, ampliados, optimizados y/o mejorados- |  |  |  |  | 0
0103-3-422-07 | 116723250 | 0 | Porcentaje de avance en la gestion de apoyo tecnico y recursos para los acueductos veredales. |  |  |  |  | 0
0103-3-422-19 | 60577595 | 0 | Porcentaje de avance en la gestión ante los entes Gubernamentales, Nacionales e Internacionales la consecución de recursos para expandir redes de acueducto a los sectores que no cuentan con el suministro de agua |  | 116723250 |  | 70451850 | 187175100
| 240901099 | 8476249 | Número de metros lineales de red de acueducto para conducción y distribución de agua potable en el Municipio de Sopó -construidos, ampliados, optimizados y/o mejorados- |  |  |  |  | 0
|  |  | Número de muestras realizadas a los sistema de agua potable. |  |  |  |  | 0
|  |  | Número de programas de mantenimiento de redes y estaciones implementados. | 10355163 |  |  | 43370836 | 53725999
|  |  | Numero de planes de contingencia actualizados. |  |  |  |  | 0
620251660.7
Convenio 7 | ASEO |  |  | RP | SGP | SGR | OTROS
0103-3-425-01 | 18999716.7 | 18999716.7 | Diseñar e Implementar 6 nuevas rutas de recolección selectiva para sectores del municipio que no cuentan con el servicio. |  |  |  | 48999716.7 | 48999716.7
0103-3-425-60 | 30000000 | 30000000 | [5 empty] | 48999716.7